## Backlog EPISAINE
ID | Epic | User Story | Je veux... | Afin de... | Critères | Priorité | Statut | Estimation (pts) | Assigné à | Commentaires
US-1.1 | Données sources & Mock | Mock CSV réaliste | Que le mock CSV ait une volumétrie réaliste (253K lignes) conforme au vision document | Travailler sur des données représentatives du cas réel | - CSV de 253K lignes chargé - Toutes les 22 colonnes présentes - Types de données conformes | Haute | Fait | 3
US-1.2 | Données sources & Mock | Validation données Bronze | Valider les données Bronze avec des règles de contrôle (BMI 12-98, binaires 0/1, etc.) | Garantir la qualité des données en entrée du pipeline | - Règles de validation implémentées dans bronze_to_silver.py - BMI entre 12 et 98 - Colonnes binaires = 0 ou 1 - GenHlth entre 1 et 5 | Haute | Fait | 2
US-2.1 | Chaîne ETL (Bronze→Silver→Gold) | CSV vers Bronze | Charger le CSV source dans MongoDB Bronze via Spark | Disposer des données brutes dans le Data Lake | - Job csv_to_bronze.py fonctionnel - Collection episaine_bronze_client alimentée - Mode append en delta | Haute | Fait | 5
US-2.2 | Chaîne ETL (Bronze→Silver→Gold) | Bronze vers Silver | Transformer Bronze→Silver (cast, validation, mapping labels) | Avoir des données nettoyées et exploitables pour l'analyse | - Cast des types OK - Labels mappés (ex: 0→'no diabetes', 1→'prediabetes or diabetes') - Déduplication par source_key | Haute | Fait | 8
US-2.3 | Chaîne ETL (Bronze→Silver→Gold) | Silver vers Gold | Charger Silver→Gold dans PostgreSQL avec upsert conditionnel | Alimenter la couche analytique pour la BI | - Table gold.silver_snapshot créée - INSERT ON CONFLICT DO UPDATE fonctionnel - Mise à jour conditionnelle sur row_hash | Haute | Fait | 5
US-2.4 | Chaîne ETL (Bronze→Silver→Gold) | Orchestration Airflow | Orchestrer le pipeline via Airflow (DAG spark_client) | Automatiser l'exécution séquentielle des jobs | - DAG spark_client opérationnel - 4 tâches en séquence - SSHOperator configuré - Retries et timeouts paramétrés | Haute | Fait | 5
US-2.5 | Chaîne ETL (Bronze→Silver→Gold) | Mode Delta | Supporter le mode delta avec batch_id et row_hash | Éviter de recharger tout à chaque exécution | - DELTA_MODE=true activable - batch_id tracé - row_hash pour upsert conditionnel - source_key pour déduplication | Moyenne | Fait | 5
US-3.1 | Dashboards BI (Power BI) | Taux de diabète | Visualiser le taux de diabète par tranche d'âge et sexe | Identifier les populations les plus à risque | - KPI visible sur le dashboard - Filtrable par âge et sexe - Pourcentage affiché | Haute | À faire | 3
US-3.2 | Dashboards BI (Power BI) | Corrélation BMI/activité | Voir la corrélation BMI / activité physique / consommation fruits-légumes | Comprendre les liens entre habitudes et santé | - Graphique de corrélation - Axes BMI vs PhysActivity - Code couleur fruits/veggies | Haute | À faire | 5
US-3.3 | Dashboards BI (Power BI) | Drilldown dimensions | Filtrer par tranche d'âge, sexe, éducation, revenu | Analyser les données à différents niveaux de granularité | - Filtres interactifs sur le dashboard - Drilldown fonctionnel - Hiérarchies configurées | Moyenne | À faire | 5
US-3.4 | Dashboards BI (Power BI) | Multi-risques | Voir un indicateur de multi-risques (diabète + hypertension + cholestérol élevé) | Cibler les clients nécessitant des recommandations urgentes | - KPI calculé - Segment multi-risques identifié - Visualisation claire | Moyenne | À faire | 3
US-3.5 | Dashboards BI (Power BI) | Score santé global | Visualiser le score santé global moyen par segment | Avoir une vue synthétique de l'état de santé par population | - Score inversé (4=excellent, 0=poor) - Segmenté par âge/sexe/revenu | Basse | À faire | 3
US-4.1 | Qualité & Tests | Tests unitaires Spark | Avoir des tests unitaires sur les transformations Spark (validation, mapping labels) | Garantir la fiabilité du pipeline | - Tests sur _validate() - Tests sur _map_coded_columns_to_labels() - Couverture > 80% | Moyenne | À faire | 5

## Légende
Priorité | Description
Haute | Bloquant ou essentiel pour le MVP
Moyenne | Important mais non bloquant
Basse | Nice-to-have, peut être reporté
Statut | Description
À faire | Non commencé
En cours | Développement en cours
En test | En phase de vérification
Fait | Terminé et validé
Bloqué | En attente d'une dépendance
Estimation | Échelle de points
1-2 | Tâche simple (< 2h)
3-5 | Tâche moyenne (demi-journée à 1 jour)
8 | Tâche complexe (2-3 jours)
13 | Tâche très complexe (1 semaine)